УТВЕРЖДАЮ

Сокольников А.А.

Глава-руководитель МО «Кабанский район»

Республики Бурятия

___________________

(подпись)

___________________

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

МАУ ДО «Каменский дом детского творчества»

МО «Кабанский район Республики Бурятия

(наименование организации)

на 2019 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| 1.Актуализировать и продолжать своевременно обновлять содержание и порядок (форму) информации о деятельности организации, размещенной информационных стендах и на официальном сайте организации в соответствии с установленными нормативными правовыми актами. | - Следить за своевременностью и полнотой размещаемой информации учреждения на информационных стендах и официальном сайте; | В течение года | (Ответственный за ведение сайта Телятникова Е.В.) | Информация размещается на сайте ДДТ в разделе «Независимая оценка качества образования» полной достоверной информации | Сентябрь 2019г |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 1.Начать работу по обеспечению в организации комфортных условий для предоставления услуг потребителю | Провести совещание с сотрудниками по устранению замечаний результатов независимой оценки качества. Принять меры по повышению комфортности пребывания вДДТ. | Апрель 2019г Март 2019г | Артёменко О.Ю. | Проведен педсовет по теме « Комфортная образовательная среда как часть инфраструктуры в ДДТ» Анкетирование родителей по улучшению комфортной среды ДДТ | 10.04.-20.04. 2019г. С 10.03-20.03.19 |
| 2.Продолжать поддерживать функционирование дистанци- оных способов связи и взаимодействия с получателями услуг. | - Провести анализ и оценку дистанционных способов связи и взаимодействия с получателями услуг для улучшения качества оказания услуг. | В течение года | Артёменко О.Ю., директор | Приобретение веб-камеры и программ для дистанционного обучения | Сентябрь 2019г. |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1.Начать работу по оборудованию помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов. | Начать работу по созданию условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими( специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); сменных кресел-колясок; выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов) | 2019- 2021 | Артёменко О.Ю., директор |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| - Совершенствовать и поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость работников, обеспечивающих первичный контакт с потребителями услуг. | 1. Провести беседу с работниками на тему доброжелательности, компетентности, инструктаж с персоналом учреждения по вопросам недопущения грубого обращения с посетителями 2. Беседу по доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт с потребителями услуг, обеспечивающих непосредственное оказание услуги с потребителями услуг, обеспечивающих контакт с потребителями услуг при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Январь 2019г. в течение года | Артёменко О.Ю., директор Горбунова И.Н., методист | Проведение деловых игр, мастер- классов ,совещания «Ценности и правила» для педагогов. Проведение разъяснительной работы с персоналом на заседаниях общего собрания трудового коллектива Прохождение курсов повышения квалификации работников.Прохождение аттестации 3 педагогов | 25.01.2019г. 30.05.2019г. Сентябрь 2019г. Ноябрь 2019г. |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |

- Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 17 апреля 2018 г. N 457

ФОРМА ПЛАНА

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ,

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________

(ф.и.о. руководителя федерального

органа исполнительной власти

(уполномоченного им лица),

или руководителя органа

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации,

или руководителя органа

местного самоуправления)

___________________

(подпись)

___________________

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг <1>

МАУ ДО «Каменский дом детского творчества» МО «Кабанский район Республики Бурятия

(наименование организации)

на 20__ год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| 1.Актуализировать и продолжать своевременно обновлять содержание и порядок (форму) информации о деятельности организации, размещенной информационных стендах и на официальном сайте организации в соответствии с установленными нормативными правовыми актами. | - Следить за своевременностью и полнотой размещаемой информации учреждения на информационных стендах и официальном сайте; | В течение года | (Ответственный за ведение сайта Телятникова Е.В.) | Информация размещается на сайте ДДТ в разделе «Независимая оценка качества образования» полной достоверной информации | Сентябрь 2019г |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 1.Начать работу по обеспечению в организации комфортных условий для предоставления услуг потребителю | Провести совещание с сотрудниками по устранению замечаний результатов независимой оценки качества. Принять меры по повышению комфортности пребывания вДДТ. | Апрель 2019г Март 2019г | Артёменко О.Ю. | Проведен педсовет по теме « Комфортная образовательная среда как часть инфраструктуры в ДДТ» Анкетирование родителей по улучшению комфортной среды ДДТ | 10.04.2019г. С 10.03-20.03.19 |
| 2.Продолжать поддерживать функционирование дистанционных способов связи и взаимодействия с получателями услуг. | - Провести анализ и оценку дистанционных способов связи и взаимодействия с получателями услуг для улучшения качества оказания услуг. | В течение года | Артёменко О.Ю., директор | Приобретение веб-камеры и программ для дистанционного обучения | Сентябрь 2019г. |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1.Начать работу по оборудованию помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов. | Начать работу по созданию условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 2019- 2021 |  |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| - Совершенствовать и поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость работников, обеспечивающих первичный контакт с потребителями услуг. | - Провести беседу с работниками на тему доброжелательности, компетентности, инструктаж с персоналом учреждения по вопросам недопущения грубого обращения с посетителями. - Декабрь 2018г (Директор); Организации по доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт с потребителями услуг, обеспечивающих непосредственное оказание услуги с потребителями услуг, обеспечивающих контакт с потребителями услуг при использовании дистанционных форм взаимодействия - в течение года |  |  |  |  |
| 2.Совершенствовать и поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость работников, обеспечивающих непосредственное оказание услуги с потребителями услуг. |  |  |  |  |  |
| 3.Совершенствовать и поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость работников, обеспечивающих контакт с потребителями услуг при использовании дистанционных форм взаимодействия. |  |  |  |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".